# 郴州市五星大道道路工程

粉

喷

桩

施

工

方

案

编制人：

审核人：

审批人：

编制单位：湖南省衡洲建设有限公司

2016年2月20日

目  录

1、工程概况	1

2、施工准备	1

3、粉喷桩施工工艺技术	2

4、工程进度及保证措施	3

5、质量保证措施	4

6、安全文明措施	5

7、文明施工管理措施	6

# 1、工程概况

1.1设计概况：根据设计图纸 K4+380~K4+490段为市政道路路基软地基处理段，地基处理采用粉喷桩地基，根据设计要求，本工程粉喷桩桩数4610根，桩径500mm，单桩桩长为6.5m，设计总长29964.9m；粉喷桩掺灰料采用32.5MPａ普硅水泥，水泥掺入量约50kg/m，28d单桩抗压强度不小于1000Kpa，桩上部2m长范围内应复搅复喷。桩位误差不得超过5CM，单桩承载力不小于125.6KN，经处理后的复合地基承载力特征值不小于140KPa 。

1.2工程地质：详见湖南省地质灾害防治勘查设计院提供的《五星大道岩土工程勘测报告》。

# 2、施工准备

2.1　施工机具：采用2台PH-5B深搅钻机，确保设备完好率达99%，满足工程要求。

2.2  施工前应将原地面废土清除外运。

2.3　施工前进行水泥掺量配合比试验，以确定采用最合适的水泥品种，水泥掺入量，水灰比等，施工时可根据试桩施工参数做适当调整。

2.4　作好图纸会审及材料进场检验工作。

2.5　根据场地情况对现场稍作平整，根据建设方提供的标高和座标控制点，再用全站仪测设出该区域内各轴线的控制交点，并用红油漆标示，控制点用砼保护好，然后用全站仪和钢卷尺量出各桩位中心点。

# 3、粉喷桩施工工艺技术

3.1　机具和材料选用

材料要求：喷粉使用的粉体为32.5级普通硅酸盐水泥，要求新鲜无结块，入罐时应经筛网过筛，最大粒径不超过5mm，不得含有纸屑、塑料布、石子等杂质；

机具设备：喷粉桩机及配套水泥罐、灰罐及喷粉系统、空气压缩机等。喷粉桩机由液压步履式底架、井架和导向加减压机构、钻机传动系统、钻具、液压系统、喷粉系统、电气系统等部分组成。

3.2　粉喷桩施工工艺流程

粉喷桩施工工艺流程图

成桩完毕

完毕

送风

样桩

开工

样桩

钻进

样桩

设计加

固深度

干粉配制

钻孔对位

干粉配制

喷粉、搅拌

提升

调平

样桩

成 桩

样桩

停灰面

样桩

复搅1/3桩长

样桩

移位

样桩

停止喷粉

样桩

3.3　施工工艺要点

3.3.1　施工前组装架立喷粉桩机，检查主机各部的连接，液压系统、电气系统、喷粉系统各部分安装调试情况及灰罐、管路的密封连接情况是否正常，做好必要的调整和紧固工作，排除异常情况后，方可进行操作。灰罐装满料后，进料扣应加盖密封。

3.3.2　成桩时，先用喷粉桩机在桩位钻孔，至设计要求深度后，将粉喷钻头以1.0～1.2m/min速度边旋转边提升，同时边通过喷粉系统将水泥通过钻杆端喷嘴定时、定量向搅动的土体喷粉，使土体和水泥进行充分搅拌混合。

3.3.3　桩体喷粉要求一气呵成，不得中断，每根桩宜装一次灰并搅喷完。喷粉深度在钻杆上标线控制，喷粉压力控制在0.5～0.8Mpa。

3.3.4　施工中送灰一定要连续.若一旦因故中断，当搅拌机重新启动时，为防止断桩，将搅拌轴下沉0.5m再继续制桩。

3.3.5　当钻头提升到高于桩顶面约500mm，喷粉系统停止向孔内喷射水泥时，桩体即告完成。为保证质量，上部1.5～2.5m可复钻孔喷粉一次。

3.3.6　水泥掺入量上部1/3不少于22%，下部2/3为16%，水泥含量重每米50-51kg，每三层应进行复搅。

3.3.7　重复上、下搅拌，为使软土和水泥粉体搅拌均匀，第二次再次将搅拌机旋转下沉，再次搅拌，当搅拌头端接近桩顶位置时，持续搅拌3min后才拔出搅拌头，复搅长度为设计桩长的1/3。

3.3.8　严格按规范和设计要求进行施工，确保轴线位置、设计深度、桩径、垂直度、钻杆倾斜度、单桩喷粉量的允许偏差。要求桩轴线偏移（纵横方向）不大于100mm，钻杆倾斜度不超过1%，桩长不小于设计规定，单桩喷粉量的允许偏差在8%以内。

# 4、工程进度及保证措施

本工程总工期控制为30d，计划从2015年3月05日至2005年4月05日完工。为保证计划工期目标最终实现，制定以下工期保证措施：

4.1  根据施工设计方案确保人员、设备材料保质保量、按时到位。安排足够的劳动力设备，组织两班二十四小时作业，充分利用时间、空间，充分利用工作面。

4.2  合理划分流水分段，采用均衡流水施工作业，并使劳动力按照工序划分，每个工人的操作更加细致，更加专业化，从而提高效率。

4.3  为保证工期和质量，考虑到地质条件的特殊性，备用3台套单头搅拌桩机根据工程进展情况随时调用。

4.4  制定阶段性工期目标，严格执行关键线路工期，根据工期动态管理分析，确定影响线路的因素，找出解决办法，及时按进度计划调整生产施工各要素，再按调整后的关键线路组织实施。从而使施工在经常变化的资源投入不可预见因素的动态影响下，始终能够对工期进行纠正及控制，保证整个工程的工期科学管理实施，避免盲目性及心中无数。

4.5　项目部对工程统一指挥协调管理，提高工作效率，对工程进度、质量、安全等方面负责，从组织上保证总进度实现。

4.6　材料计划提前提出，提前采购，及时保证工地所需。

4.7　随时与业主、设计、监理等单位取得联系。对现场进度每天早交底、晚检查，做到责任到人。对安排的工期提前或延误实行奖惩制度。

# 5、质量保证措施

5.1　施工前，对水泥采取随机抽样送检，确保各项指标满足要求后方可使用。

5.2　试机，以确保施工设备各系统运转正常，计量设备、压力表等完好无缺，同时应检查各项施工参数，每台机均应配深度计，以便准确记录桩深。

5.3　在施工中，桩机正面和侧面各吊铅直线1根，分别测试桩机的水平度和钻杆的垂直度。

5.4　定期检查粉喷桩的成桩直径及搅拌均匀程度。对使用的钻头应定期复核检查，其直径磨耗量不得大于20mm。

5.5　在桩顶标高1m范围内，进行一次复拌加注浆，并提高水泥掺量至15%左右，根据设计要求，喷浆至桩顶标高上200mm，保证桩头强度。

5.6　施工前对搅拌机械、注浆设备、制浆设备等进行检查维修，灰浆拌和机搅拌时间不少于2min，打桩时，提高搅拌次数，降低钻进速度，边搅拌，边提升，提高拌和均匀性。

5.7　注浆应连续进行，不得中断，每天加固完毕，用清水清洗泵和输浆管路，防止堵塞。

5.8　当打桩遇到较硬土层及较密实的粉质粘土，可采用：输水搅动——输浆拌和——搅拌的施工工艺，防止“抱钻”“冒浆”现象。

5.9　雨天施工时，土质含水量加大，调节水灰比，保证桩体强度。

5.10　将桩体挖出，测量桩直径应符合设计规定；桩身应连续均匀密实，用实物冲击有坚实感，不得出现喷粉不匀或漏粉现象。

5.11　在喷粉成桩过程中遇有故障面停止喷粉时，第二次喷粉接桩时，其喷粉重叠长度不得小于1m。

5.12　成桩28d后在桩体上部截取3段桩体（每段长度约为500mm）进行现场足尺桩身无侧限抗压强度试验，检查频率为2‰。

# 6、安全文明措施

6. 1　挖好排水沟，疏通管道，做好雨季排水措施，机电设备要采取防雨、防淹措施，漏电接地保护装置应灵敏有效，定期检查线路的绝缘情况。

6.2　进入施工现场必须戴安全帽，系好帽带。

6.3　操作打桩人员必须戴防护眼镜，防止粉末溅入眼睛。

6.4　材料堆放整齐，配电箱要放牢固，防止倾斜。

6.5　废渣、废浆不能随意乱丢，影响施工现场文明施工。

6.6　桩机移位时做好平稳移动工作，不盲目、不违章。

6.7　桩机编号并有序施工。

# 7、文明施工管理措施

1、文明施工的总目标： 施工现场满足文明施工统一标准，环境保护标准达标。施工过程中，根据现场条件、工程实际情况，选择施工方法、施工机械设备和工艺，做到不扰民。

2、组织机构

成立以项目经理牟启华为组长的现场文明施工领导小组，负责本项目施工现场的管理工作。严格遵守有关文明施工的管理规定，督促全体工作人员自觉遵纪守法和做好文明施工。制定文明施工管理及奖惩措施，定期组织检查评比。

3、施工现场文明施工措施

3.1、建立健全文明施工检查考评制度，项目部每周进行一次自检，同时要配合监理部门对文明施工的检查。项目经理部指派专人主抓文明施工及环境保护工作，并将文明施工和环境保护工作开展的成效优劣与否与各专业班组和管理人员效益挂钩。
      3.2、工地围蔽：按建设单位要求，施工现场实行封闭式施工，除留必要的人员、车辆进出口通道外，工地四周设置连续、整齐、牢固、美观的围墙。

3.3、工程标牌在施工工地的主要出入口处按建设单位要求设置文明施工标识牌，美观整齐，字体清晰，并保持整洁。在施工通道和作业面，挂设醒目的、具有针对性的警示牌、安全标志，如指令标志、提示标志、警告标志、禁止标志、高处作业标志等。

3.4、临时设施

首先在施工场地内进行地面硬化，按施工总平面布置图设置各项临时设施。临时设施的设置将生活区与施工区明确分隔，施工区域或危险区域有醒目的警示标志，并采取安全防护措施。临时用房采用砖砌结构，并设置消防防火设施等。

3.5、临时用电

工地设变压器，现场所有用电事宜由专业电工统一安排，洞内照明线、动力线分开，做到灯明线顺等。

3.6、现场材料堆放

现场材料、成品、半成品和机具设备分类堆放、堆码整齐，并设置标识牌，不超出围蔽范围，不侵占场内道路和安全防护设施。对废料及时清理出施工场地。

3.7、道路、场地

施工前对场地硬化平整。现场无积水和黑臭施工垃圾。施工现场天天清扫，保持整洁卫生。运输砂浆和混凝土过程中，做到不漏、不洒、不污染道路。

3.8、临时用房

临时用房的布置要符合防火安全和工地卫生的规定，修建前报消防及有关部门审批同意。

集体宿舍室内高度不小于2.5米，人均占有面积不小于2.5平方米。通道通畅，门窗严紧，通风采光良好。

生产房屋的修建面积根据储存的物资、安放的机械而定，应能确保安全为准则。

临时建筑采取活动房墙体。屋顶用防火材料铺盖。室内通风、光亮、无异味。

3.9、现场卫生管理

施工现场划片设责任区，立标志牌注明责任人，责任人每天将垃圾按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾按城市规定每天集中，纳入垃圾处理系统。所有的废水、污水按经过批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境。

现场定期喷洒药物，严格预防“四害”滋生，保持良好的环境卫生。

工地设置厕所及淋浴室，并设冲洗设备，厕台及墙面贴磁砖，每日数次清扫，保证无异臭味。

食堂申领卫生许可证，并符合卫生标准，生、熟食操作分开，熟食操作时有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。

工程竣工后，迅速按要求拆除围蔽等，恢复地面并清理整洁四周环境。

3.10、噪音及其他

在距居民区较近的施工现场，对主要噪声源如空压机等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏，使其对居民的干扰降至规定标准。

夜间22：00至第2日6：00禁止施工。夜施光源如汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房照射。

3.11、工程完工后，按要求及时拆除所有围蔽及临时建筑设施、安全防护设施和其他临时工程，并将工地周围环境清理整洁，做到工料清、场地净。
　     3.12、主动协调好周边关系，减少因施工造成不便而产生的各种纠纷。