五一广场绿化用地地下空间建设项目

主体工程

基

坑

支

护

施

工

方

案

施工单位：湖南长工工程建设有限公司

五一广场绿化用地地下空间建设项目经理部

编    制：

审    核：

审    批：

编制日期： 2015年2月

# 1、编制依据

1.1五一广场绿化用地地下空间开发工程基坑支护设计

1.2岩土工程勘察报告

1.3深基坑工程技术规定

1.4建筑基坑支护技术规程（JGJ120-2012）

1.5建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）

1.6混凝土结构施工及验收规范（GB50010-2010）

1.7岩土锚杆（索）技术规程（CECS22:2005)

1.8锚杆喷射砼支护技术规范（GB50086-2001）

# 2、工程概况

## 2.1支护设计概况

1、本基坑重要性等级为一级。

2、长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧，交通便利。建（构）筑地下室三层，地上为绿化广场；结构类型为框剪结构，首层建筑面积为：24939.49平方米，下沉广场面积为：2787.97平方米；负一层建筑面积为：29175.62平方米，下沉广场面积为：4450.46平方米；负二层建筑面积为：28633.65平方米，停车位：784位。首层与负一层为商业用地（商铺），负二层为停车场。本工程划分两个作业区：一期工程（A区）与二期工程（B区），一期工程建筑面积约占55000平方米，二期工程约占33000平方米，根据现场情况先施工一期工程（A区），一期工程施工至主体结构二层，开始施工二期工程（B区）。工程量大，整工期较长（约500天）。一期工程与二期工程相隔时间久。

3、基坑支护体系概况。

本项目基坑一期工程与二期工程分界处（主施工道路）南北一线西侧临时放坡上部采用土钉墙支护，下部采用钢管桩结合预应力锚索支护。

## 2.2场地工程地质条件

通过勘察查明，本场地土层主要为人工填土层（杂土层）①、淤泥质土粉质粘土②、粉质粘土③、粉砂④、砾砂⑤、圆砾⑥、卵石⑦、岩溶堆积物⑧、强风化泥灰岩⑨、中风化泥灰岩⑩、微风化泥灰岩、微风化灰岩。详见勘探资料。

## 2.3场地水文地质条件

根据勘察资料，本场地地下水的类型为上部滞水，上部滞水主要赋存于杂填土与2层粘土层中，潜水主要赋存于第四系含水层中的粉砂④、砾砂⑤、圆砾⑥-1、卵石⑦中,岩溶水,大气降水是其主要补给来源。

# 3、工程特点

## 3.1支护设计具体介绍

1：基坑深度：17.5米。

2：支护结构介绍：上部13米左右采用临时放坡土钉墙支护，下部采用钢管桩结合预应力锚索支护。具体施工见设计图。

## 3.2工程特点及实施难点

3.1.1按现场实际情况，对应设计标高，其基坑实际开挖深度为17.5米不等。支护临时以放坡、复合喷锚（土钉墙）、钢管桩为主。对本基坑而言土方开挖是关键，土方施工必须密切配合支护施工。

3.1.2该工程施工场地有限，基坑西面分别布置临建、施工主道路及材料堆场，对基坑边坡安全影响较大。土方开挖采取水平分段、垂直分层的方法施工，开挖一段、支护一段（由北向南推进施工）。

3.1.3根据本工程场地地质条件，锚杆成孔困难。

3.1.4该基坑安全等级为一级。

# 4、施工组织管理

## 4.1施工组织部署

4.1.1该工程施工组织以复合喷锚（土钉墙）、钢管桩结合预应力锚索支护施工为主。

4.1.2整体施工锚杆施工、喷射砼施工、钢管桩为主体，其余工艺可交叉作业。一切施工管理到人、材、机首先满足主体施工，确保主工艺施工总进行计划的实施。

## 4.2施工协调管理

4.2.1与设计单位的协调

①进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出具体施工实施方案。

②会同业主、监理根据现场实际对设计提出建议，完善设计内容和设备选型。

③协调施工中需与设计人员协商解决的问题，解决不可预测因素引起的其它问题。

4.2.2与监理公司及业主的协调

①在施工过程中，严格按照业主及监理公司批准的施工方案进行，对施工进度和施工质量的管理，在施工自检上，接受监理工程师的验收和检查。

②严格贯彻执行质量控制制度、质量检查制度，并以此对各施工工序严格控制，确保工程质量。

③所有进入施工现场使用的成品、半成品、设备、材料、均主动向业主及监理工程师提交合格证及质保书，并按监理工程师要求对使用材料进行送检。

4.2.3与监测单位的协调

①会同业主及监理公司对监测方案提出合理建议。

②及时掌握监测成果，采用信息法施工，针对监测成果及时会同监理及业主分析，及时指导下步施工。

## 4.3组织管理体系

为了保证高效、优质、低耗地完成基坑支护工程的施工任务，选配具有高素质的项目经理和工程管理人员，成立专业管理班子，组成项目经理部，对整个工程的施工进行组织、指挥、协调和控制。

# 5、施工平面布置及各项目需用计划

## 5.1总体布置

5.1.1根据总平面布置要求，本基坑支护统一规划。

5.1.2在施工期间，根据施工需要在浅坑地段设置基坑支护施工进入通道。

5.1.3现场材料加工区可根据施工需要就近设置。

## 5.2现场平面布置原则

5.2.1锚杆施工，会同土方开挖，按设计要求分层进行，其水泥材料堆置于施工区边，临近拌浆设备。

5.2.2钢管桩施工：在西侧空地既原停车场堆放、加工钢管桩。

## 5.3现场平面布置管理

根据总工期进度计划要求（保证春节前北段支护施工完成），支护施工和土方开挖交叉平行作业，其现场管理必须统筹安排、合理布置。

5.3.1 对每一道工序的施工，结合其施工特点，对排水沟、材料堆场，加工设备行进路线等应合理布置，每一道工序的施工必须考虑下一道工序施工的布置，避免相互影响，浪费人力、物力。

5.3.2设专人对现场统一管理，合理布置、调度。

5.3.3对施工现场重要设施，危险区域张挂标志牌，避免出现事故或其它隐患。

## 5.4主要材料物质计划

| 基坑工程主要材料表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 |  |
| 钢材 | 28 |  |
|  | 25 |  |
|  | 22 |  |
|  | 16 |  |
|  | φ8 |  |
| 钢管 | φ609 | 壁厚14mm |
| 水泥 | PO42.5 |  |
| 砂石 | 中粗砂、卵石 |  |
| 商品砼 | Φ50 |  |

# 6、主要施工方法及施工顺序

## 6.1施工顺序

根据本基坑支护设计要求，结合本工程施工特点，以及业主总工期进度计划要求（保证春节前北段支护施工完成），为提高工效，缩短工期，其基坑支护的施工顺序确定为：

土方分段、分层开挖→场地平整→搭设设备操作平台→钢管桩→水泥搅拌桩（注浆）施工→锚杆（依段、逐层次）→挂网喷砼施工→结构施工

## 6.2主要施工方法

一、搭设设备操作平台工艺

1.基本参数

模板支架搭设高度为16.0米；

搭设尺寸为：立杆的纵距 b=1.00米，立杆的横距 l=1.00米，立杆的步距 h=1.50米；

横杆与立杆采用双扣件方式连接，平台底钢管间距离=600.00mm；

采用的钢管类型为48×3.5。

2.荷载参数

脚手板自重(kN/m2):0.30；

栏杆自重(kN/m):0.15；

材料堆放最大荷载(kN/m2):3.3；

施工均布荷载(kN/m2):2.500；

二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算，截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3；

截面惯性矩 I = 12.19cm4；

1.荷载的计算：

(1)脚手板与栏杆自重(kN/m)：

q1 =0.30×0.60=0.180kN/m

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m)：

q21 = 3.30×0.60=1.98kN/m

(3)施工荷载标准值(kN/m)

q22 = 2.50×0.600=1.5kN/m

经计算得到，活荷载标准值 q2==3.48kN/m

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和，计算公式如下:

最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

静荷载 q1 = 1.2×0.180=0.216kN/m

活荷载 q2 = 1.4×3.480=4.872kN/m

最大弯矩 Mmax=(0.10×0.216+0.117×4.872)×1.002=0.592kN.m

最大支座力 N = (1.1×0.216+1.2×4.872)×1.0=6.084kN

抗弯计算强度 f=0.592×106/5080.0=116.535N/mm2

纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载 q1 = 0.180kN/m

活荷载 q2 = 3.480kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

验算V纵向钢管的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

三、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算

集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P=6.084kN

经过连续梁的计算得到

最大弯矩 Mmax=1.1kN.m

最大变形 vmax=4.3mm

最大支座力 Qmax=11.5kN

抗弯计算强度 f=1.1×106/1.667×105=6.6N/mm2

小于F=15N/mm2满足要求!

四、扣件抗滑移的计算

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，

P96页，双扣件承载力取值Rc = 16.00kN，纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

计算中R取最大支座反力，R=11.5kN

双扣件抗滑承载力的设计计算R <= 16.00满足要求!

六、立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

其中  N —— 立杆的轴心压力设计值，N = 10.5kN；

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到；

i —— 计算立杆的截面回转半径 (cm)；i = 1.58

A —— 立杆净截面面积 (cm2)； A = 4.89

W —— 立杆净截面抵抗矩(cm3)；W = 5.08

—— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

l0 —— 计算长度 (m)；

10.5×103/0.588×4.89×102=36.52N/mm2

满足要求。

七、立杆的地基承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ fg

其中  p —— 立杆基础底面的平均压力 (N/mm2)，p = N/A；p = 42.00

N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN)；N = 10.5KN

A —— 基础底面面积 (m2)；A = 0.25

fg —— 地基承载力设计值 (N/mm2)；fg = 96.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc × fgk

其中  kc —— 脚手架地基承载力调整系数；kc = 0.40

fgk —— 地基承载力标准值；fgk = 240.00

地基承载力计算满足要求。

脚手架：立杆立距纵、横向为1.0m× 1.0米（基础满铺路基板），纵、横水平步距为1.5米；构造要求：剪刀撑满设，基坑方向设置斜支撑。施工人员设备操作平面设置竹架板（满铺设置）。脚手架每层操作平台根据规范要求设置安全防护栏及安全网，基础铺设路基板，如附图。

6.2.1钢管桩施工方法

施工工艺：平整场地（铺设路基板）→标定桩位→钻机就位、成孔→放置钢管

l、钢管预检

桩进场后，报监理单位根据标准图集对桩进行材料进场验收，对不合格的钢管，要坚决退出施工现场。

2、平整工作面

清理施工现场（北向平整场地及铺设路基板，南向修建操作平台及铺设路基板），进行场地物体搬迁和平整，便于施工。

3、定位放样

工程桩钻孔与压钢管前应放出定位轴线及控制点，控制点位置应尽量远离压桩区域，并加以固定保护。在压桩过程中，要经常对控制点进行复核，根据控制点，成片测量出桩的中心点，撒上灰线，定位中心点插毛竹签，毛竹签要插牢并与地面平或稍低，毛竹签顶部涂上红油漆。对于成片放出的样桩位，在压桩过程中，测量人员要对每条轴线进行校核，记录人员要对每个桩位进行复核。

定位轴线及样桩应会同有关单位进行复核检查，并做好定位记录和技术复核记录。

4、成孔

可采用XY-1型工程钻机成孔，成孔视微型群桩设计的直径而定，不采用膨润土或其他悬浮泥浆做钻进护壁。

5、放置钢管

微型钢管选用ø140×4.0钢管，水平间距为500㎜、垂直间距500mm，双排。桩位水平偏差不得大于100mm。

6、钢管的起吊、运输和堆放

钢管起吊采用两点吊，起吊方式见下图，钢管运输要根据运输工具做好钢管的捆绑工作。钢管堆放不允许超出二层，并做好底层钢管的搁支和垫支工作，以防钢管滚落影响钢管的质量或发生安全事故。

7、钢管架起吊钢管方式见图。

8、钢管架操作程序

首先将压梁提升，然后将钢管以上图方式吊起，再将钢管移向对准已经成孔桩位插入孔中，校正桩身垂直度后方可沉桩。

9、钢管桩身垂直度控制

用桩机上的线锤校正桩机挺杆垂直度，桩的垂直度以架设一台经纬仪正交观测校正，应在距桩机15.0m~25.0m处成90°方向设置,其测定导杆和钢管桩身的垂直度,保证桩身垂直度偏差不超过0.5%。

10、桩顶标高控制

在送钢管桩上标示送桩到设计标高的标志线，在附近建筑物上标出±0.000红三角，先用水准仪对准红三角后再对准送桩器，直到水准仪目镜横线对准送桩器红线为止。允许偏差控制在-50～＋50内。

11、注浆

注浆液采用M25水泥砂浆，注浆压力控制在2 - 3 MPa左右，水灰比为0.6，水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥砂浆中可加入水泥重量0.1％的三乙醇胺及0.2％的食盐，以改善可注性和增加结石体早期强度（由于冬季施工）。为保证注浆液与周围土体紧密结合，在孔口处设里注浆塞。

12、沉桩记录及控制标准

沉桩记录：桩号、桩长、送桩深度。沉桩控制标准以设计标高控制为主。

6.2.2、沉钢管桩时遇到下列情况应停止沉桩，需及时与有关单位联系，进行研究处理。桩身突然倾斜；

6.2.3、打钢管桩防护措施

成孔过程中出现施工预留孔问题，应采取防护措施，以免产生安全事故，可采模板覆盖在预留孔洞上。

### 6.2.2锚杆（土钉）施工

6.2.2.1、施工工艺及设备

（1）根据设计单位对锚杆参数的设计要求，本基坑锚杆采用了一次注浆锚杆。根据我公司施工的经验，结合场地实际情况，采用的施工流程为：

（2）施工设备按排计划

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 |  | 台 | 1 | 分包单位提供 |
| 2 | 螺旋钻机 |  | 台 | 4 |  |
| 3 | 冲击钻孔机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 注浆泵 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 灰浆搅拌机 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 混凝土喷射机 | Z-5 | 台 | 1 |  |
| 7 | 空压机 | 9m3/min | 台 | 2 |  |
| 8 | 电焊机 |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 切割机 |  | 台 | 2 |  |

6.2.2.2、锚杆施工方法

（1）钻孔采用水钻，以确保锚杆施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制，防止钻孔扭曲和变径，造成下锚困难或其它意外事故。

（2）钻进过程

钻进过程中对每个孔的地层变化，钻进状态（钻压、钻速）、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时，须立即停钻，及时进行固壁灌浆处理（灌浆压力0.1～0.2MPa），待水泥砂浆初凝后，重新扫孔钻进。

（3）孔径孔深

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚杆孔直径，要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚杆孔深度，要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。

（4）锚杆孔清理

钻进达到设计深度后，不能立即停钻，要求稳钻1～2分钟，防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞，必须清理干净，在钻孔完成后，使用高压空气（风压0.2～0.4MPa）将孔内岩粉及水体全部清除出孔外，以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外，不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出，待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆，必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体，一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。

（5）锚杆孔检验

锚杆孔钻造结束后，须经现场监理检验合格后，方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔，要求验孔过程中钻头平顺推进，不产生冲击或抖动，钻具验送长度满足设计锚杆孔深度，退钻要求顺畅，用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位，全部锚孔施工分项工作合格后，即可认为锚孔钻造检验合格。

（6）锚杆体制作及安装

预应力锚杆杆体采用φ25螺纹钢筋（锚索：沿锚杆轴线方向每隔2.0m设置一个对中器(定位支架)，钢筋导中支架Φ6.5@2000），以保证锚杆有足够地保护层。锚筋尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。施工时，若锚杆（索）与冠梁主钢筋、箍筋相干扰，可局部调整钢筋、箍筋地间距，竖、横主筋交叉点必须绑扎牢固。

安装前，要确保每根钢筋顺直，除锈、除油污，安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号，确认无误后再用高压风吹孔，人工缓缓将锚杆体放入孔内，用钢尺量出孔外露出的钢杆长度，计算孔内锚杆长度（误差控制在±50mm范围内），确保锚固长度。

（7）锚固注浆

注浆采用二次高压劈裂注浆。一次常压注浆作业从孔底开始，实际注浆量一般要大于理论的注浆量，或以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降，要补充注浆，直至注满为止。注浆压力不低于2.5MPa。注浆材料宜选用水灰比0.45～0.5、灰砂比为1：1的水泥砂浆，M20水泥砂浆。

二次注浆在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0MPa分段依次由下至上进行，注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况确定。注浆结束后，将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净，同时做好注浆记录。

### 6.2. 3土钉挂网

- 施工工艺流程

土方开挖→人工清坡→铺设钢板网→喷射砼→坡面养护→开挖下一层。

- 施工工艺流程

坡面形成后，铺设钢板网Φ6.5，200×100㎜，喷射砼C20厚100㎜。

### 6.2. 4喷射砼面板及钢筋网

1、施工工艺流程

|  | 土方开挖 |  |  |  |  |  | 人工清坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土层锚杆 |  |  |  |  | 初喷砼 |  |  |  |  |  |  |  | 喷料拌和 |  |  |
|  |  |  |  |  | 铺设钢筋网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复喷砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开挖下一层 |  |  |  |  | 坡面养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、施工要点

①基坑开挖按设计要求分段分层进行，严禁超深度开挖，不宜超长度开挖。机械开挖后辅以人工修整坡面。

②坡面形成后初喷一次，将土面覆盖即可，待钢筋网及锚杆安置后进行第二次喷射混凝土面板，混凝土混凝土强度为C20，厚度为100㎜，均采用两层喷射。混凝土配合比为水泥：砂：瓜米石=1：2：2.5，水泥采用强度为PO42.5MPa普通硅酸盐水泥，喷射时加入适量的早强剂，喷射由上至下进行。为保证喷射混凝土的厚度，则在坡面上垂直打入短钢筋作为控制标志。

钢筋网采用ø6.5㎜钢筋制作，钢筋间距为200㎜×200㎜，加强筋采用Ф16螺纹钢筋制作。网筋与网筋、网筋与加强筋、加强筋与锚杆芯之间用422电焊条点焊。上下网搭接、网筋之间搭接长度应大于300㎜。锚杆每排采用1[16a槽钢腰梁进行固定。

③喷射完成后，应作好坡面砼的养护，采用喷水养护方式，一般养护时间为5天。

④材料质量

a、工程所用钢筋必须有出厂质量证明、物理力学性能检验单、焊接试验检验单，不合格的钢筋不得使用。

(b)水泥必须有出厂试验报告单、质量检验单，不得使用不合格水泥。

(c)石子粒径为20-40mm，砂为质地坚硬、洁净的中粗砂，保证砂、石的含泥量不超过规定的标准。

⑤喷射砼施工注意事项

喷射作业分段分片进行，同一段应自上而下进行喷射，射距应在0.8-1.5m之间。

喷射混凝土的水灰比宜为0.4-0.45。

二次喷射砼前应清除面层上的浮浆和松散碎屑。

6.2.5压顶梁（冠梁）

1 施工顺序：

1、第一阶段挖土→网喷砼护坡→桩灌心内掺膨胀剂→压顶梁梁定位放样→围护桩至桩顶标高→钢筋绑扎→预埋连接件→浇C30砼→养护→强度达设计要求可开挖第二阶段清理基坑。

2、质量控制

⑴ 压顶梁施工前应将钢管支护桩桩顶清理干净；

⑵ 钢筋单面焊接长度为10d；灌心完成；

⑶ 钢筋绑扎和焊接及砼施工应严格遵照现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

3、 施工要点：

3.1、定位：梁定位要准确，以保证支撑受力正确，遇有桩位偏差的需提请设计处理后施工。

3.2钢绞线锚固：钢管桩穿过压顶梁与梁固定。

3.3安全技术处理：

第一阶段挖土完成后，在压顶梁强度达到设计要求后可开挖第二阶段清理土方，挖土机械严禁碰撞冠梁。

3.4冠梁施工要求

1、锚杆采用钢绞线与压顶梁锚盘连接。

2、塔吊桩基在挖土期间做好安全围档，挖土机械不得随意碰撞!

### 6.3坡顶、坡底排水

为防止坡顶地表水体沿坑顶渗入基坑，在基坑坡施工主道路交界处设置砖砌筑的排水沟一道，规格为200mm×200mm，坡度根据施工道坡度放坡，且用水泥砂浆封底、沟壁。坡底排水沟则采用砖砌筑，规格为300mm×300mm。

## 6.4施工注意事项

要保证主体施工，除了高质量的支护设计外，还需要基坑清理土方开挖施工组织严密。土方开挖队伍一定要与基坑支护队伍严密配合，协调施工。

基坑开挖后，基坑边严禁集中堆放施工用材等重物，均匀堆放时亦不得超过设计堆载值。

基坑开挖过程中，土方应随挖随运，不得随意堆置于基坑周边；施工设备不得对支护结构产生碰撞。

坑底四周设置排水沟，周边少量渗水通过沟底明沟汇聚后排出。

# 7、施工进度计划及人员安排

## 7.1工期保证措施

7.2.1组建过硬精干的项目班子和经验丰富的分包施工队伍。

7.2.2严格按施工进度计划指导施工，并由项目副经理统一安排施工进度，坚持每周例会制度，组织召开施工协调会，协调各部门之间的关系，为总工期控制目标的实现提供有力保证。

7.2.3严格推行“项目法”施工管理，发挥项目班子的积极性，对各班组明确责任制，充分调动项目部及施工人员的积极性，选用精干的施工人员进入现场施工，从组织上确保工程进度的实施。

7.2.4合理组织、精心施工、科学管理、有序安排。

7.2.5充分利用作业面，组织基础结构交叉作业，尽量缩短工艺的施工时间。

## 7.2施工人员安排

因该基坑施工工序较多，每一道工序均安排专业施工队伍进场施工，因此其施工人员的分工安排显得尤为重要。

各工序均安排有：专业负责人、施工员、质检员、测量员、工人等。

施工人员安排见下表。

| 岗位 | 人数 | 主 要 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 工程施工全面工作 |
| 项目工程师 | 2 | 负责整个工程的质量、技术管理工作 |
| 项目副经理 | 1 | 生产、技术、质量、安全、文明生产 |
| 技术员 | 3 | 现场技术、质量管理、整理技术资料 |
| 材料员 | 3 | 负责材料、配件供应、试验 |
| 技术工人 | 35 | 灌注桩、PHC桩、粉喷桩施工、锚杆施工、喷射砼施工等 |
| 电焊工 | 2 | 负责钢筋制安、焊接、锚具安装等工作 |
| 电工 | 2 | 生产、生活用电线路安装、检修等 |
| 安全员 | 2 | 安全生产管理 |
| 质检员 | 2 | 负责质量检查 |
| 资料员 | 2 | 负责现场往来文件、施工签证等的保管 |
| 后勤服务人员 | 1 | 负责后勤保障 |
| 施工监测 | 2 | 负责监测基坑坡体 |

# 8、质量保证体系及质量保证措施

## 8.1质量方针和质量目标

质量方针：科学管理、技术创新、质量第一、优质服务

质量目标：优良。

## 8.2质量管理组织机构、质量体系及质量职责

1、项目经理（副经理）质量职责

①在上级的领导下，认真贯彻公司的质量方针和目标，组织制订具体措施，并确保本项目部全体人员理解和贯彻执行。

②根据质量计划，结合工程的实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量体系的有效运行。

③全面履行工程的质量管理职责，对工程重大、大质量事故负全面责任。

④主持工程的全面质量管理，参与、组织质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施。

⑤深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

⑥加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作。

⑦坚持“质量第一”的思想，推进创优工程活动。

2、技术负责人质量职责

①在项目经理领导下，认真贯彻公司的质量计划和目标，组织制订本工程的质量保证措施。

②严格工程的施工技术和质量检验管理，并对本工程质量负直接责任。

③制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负全责。

④监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持不合格品的评审和处理。

⑤推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。

⑥制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

⑦主持编制项目实施性施工方案，明确技术保证和质量保证措施。

⑧组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序和人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。

⑨作好与甲方、监理工程师的协调工作，接受监理工程师指令和监督。

## 8.3质量体系主要要素控制

①物资采购质量控制；

②业主提供产品的控制；

③产品标识和可追溯性：

④施工过程控制：

⑤雨季施工应按雨季要求进行施工：

⑥不合格品的控制：

⑦纠正和预防措施：

⑧质量记录。

## 9、安全技术保证措施

（1）施工现场的布置应符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等应按批准的平面布置图进行布置。

（2）现场道路应平整、坚实、保持畅通，危险地点应悬挂按照法规规定的标牌，夜间行人经过的坑、洞应设红灯示警，施工现场设置大幅安全宣传标语。

（3）现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材应有专人管理不得乱拿乱放，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

（4）各类房屋、库棚、料场等消防安全距离应符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品。

（5）施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范的规定扩行。临时用电工程的安装、维修和拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成，非专业电工不准进行电工作业。

（6）施工中发发现危及地面建筑物或危险品、文物时，应立即停止施工，待处理完毕方可施工。

（7）雨季施工时，应按雨季施工要求进行。

## 9.2施工机械安全控制措施

各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

操作人员必须按照本机说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

驾驶室或操作室应保持清洁，严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停入地点，夜间应有专人看管。用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械加油时要严禁烟火。严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

指挥施工机械作业人员，必须站在可让人瞭望的安全地点，并应明确规定指挥联络信号。

使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。

起重作业应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ--86）T《建筑安装工人安全技术操作规定》的要求执行。

定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

# 10、基坑监测及应急预案措施

1.突发事件应急预案

1、一旦发生坍塌、滑坡事故，首先应由疏散组进行疏散，清点人员，确定有无人员失踪、受伤。了解事前该区域施工人员情况，作业人数，如有施工人员失踪或被埋、立即组织有效的挖掘工作。

1）抢救挖掘人员应分班组,合理按照工作面安排人力,及时换班,保障抢救挖掘人员体力,保证在最短时间内将被埋人员抢救出来.

2)如有人员失踪、受伤应立即报警，并有车辆引导员做好救助车辆引导。

3）划定危险区域，安排测量人员进行坡面位移变形观测，并安排有经验的技术人员做好监控工作。如坡面不能稳定，及时采取措施处理。

4）必要时合理组织卸掉坡顶堆载，坡面组织有效支撑，防止坡面破坏扩大。

5）在专业医疗人员到达前由救助组对受伤人员进行简单救助。首先，争分夺秒抢救压埋者，使头部先露出，保证呼吸畅通。其次，抢救出来压埋者之后，对呼吸停止者立即做人工呼吸，然后进行正规心肺复苏急救措施。第三，伤口止血用止血带，切忌对压伤进行热敷或按摩。

对于抢险人员、储备施工人员20人左右，其技术人员保持通信畅通，确保能及时到位处理突发事件。

2.基坑施工阶段的防淹措施

（1）在基坑开挖阶段，则需先建立地面明排水系统，排水系统的设计要满足使用要求，同时在基坑内也要开挖导沟和集水坑，排水利用汲水泵或泥浆泵。

（2）在整个施工阶段要从人员、设备、材料和制度做好充分的准备工作，一旦遇到险情能迅速投入抢险工作。

（3）对于雨季施工，要及时了解天气信息遇到暴雨天气要委派专人值班，掌握施工现场情况并及时汇报。

3.边坡失稳或深层滑移造成对工程桩剪切的措施

基坑开挖对基坑底部后，特别加强对基坑底部土体及工程桩的监测，支护结构顶部沉降观测采用高精度水准仪及铟瓦水准尺施测，其技术要求按（规程）中二等水准测量方法施测。

水平位移观测一般采用经纬仪视准线观测支护结构顶部的位移量。

发现坑底土体或工程桩隆起特殊情况时，应立即对基坑进行回填处理。