目     录

一、工程概况…………………………………………………………………………………2

二、施工准备…………………………………………………………………………………2

三、井点管安装………………………………………………………………………………5

四、 冲洗井管………………………………………………………………………………6

五、管路安装…………………………………………………………………………………6

六、管路检查…………………………………………………………………………………6

七、 抽水……………………………………………………………………………………7

八、 注意事项………………………………………………………………………………7

九、 应急预案………………………………………………………………………………8

一、工程概况

本工程岩土工程勘察报告（由淮安市建筑设计研究院有限公司）提供，工程编号：SK-2012349。本工程包含府居尚城1#-8#楼共计8栋工程，其中3#—8#楼为7+1框剪结构，基础为筏板基础，1#、2#楼为局部四层框架及框剪结构，采用筏板基础及独立基础，地基基础设计等级为丙类，建筑结构安全等级为二级，所在地区的抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度0.20g，设计地震分组：第二组；场地类别：III类，特征周期tg=0.55s；剪力墙抗震等级三级，框架抗震等级为三级，本工程耐火等级为二级。

府居尚城工程基础下有软土层，在软土地区基坑开挖深度超过3m，一般就采用井点降水措施，结合本地区地下水位较高的情况之下，需要采用轻型井点降水进行基础施工。

二、施工准备：

1、施工机具

①、管选用：φ50，壁厚为3.0mm的无缝钢管，长4.0m，一端用铁锥形焊死，在此端3m长范围内，在管壁上钻φ15mm的小圆孔，孔距为25mm，外包两层滤网，滤网采用编织布，外部再包一层网眼较大的尼龙丝网，每隔50～60mm用10号铅丝绑扎一道，滤管另一端与井点管进行连接。

a、井点管：φ50，壁厚为3.0mm的无缝钢管。

b、连接管：透明管或胶皮管，与井点管和总管连接，采用8号铅丝绑扎，应扎紧以

防漏气。

c、总管：φ80钢管，壁厚为4.0mm，用法兰盘加橡胶垫圈连接，防止漏气、漏水。

d、抽水设备：根据设计配备15kw离心式真空泵，以及机组配件和水箱。

e、移动机具：自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)牵引力为6t的绞车。

f、凿孔冲击管：φ219×8的钢管，其长度为10m。

g、水枪：φ50×5无缝钢管，下端焊接一个φ16的枪头喷嘴，上端弯成大约直角，且伸出冲击管外，与高压胶管连接。

h、蛇形高压胶管：压力应达到1.50MPa以上。

i、高压水泵：100TSW-7离心式真空泵，配备一个压力表，作下井管之用。

2、材料

粗砂与豆石，不得采用中砂，严禁使用细砂，以防堵塞滤管网眼。

3、技术准备

①、根据工程地质勘察报告，了解工程地质情况，分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。

②、地下水位控制方法理论数据表

| 方法名称 |  | 土 类 | 渗透参数（m/d） | 降水深度(m) | 水文地质特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积水明排 |  | 填土、粉土、粘性土、砂土 | 7～20.0 | ＜5 | 上层滞水或水量 不大的潜水 |
| 降水 | 真空井点 |  | 0.1～20.0 | 单级＜6 多级＜20 |  |
|  | 喷射井点 |  | 0.1～20.0 | ＜20 |  |
|  | 井 管 | 粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带 | 1.0～200.0 | ＞5 | 含水丰富的潜水、承压水、裂隙水 |
| 截 水 |  | 粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩溶土 | 不 限 | 不 限 |  |
| 回 灌 |  | 填土、粉土、砂土、碎石土 | 0.1～200.0 | 不 限 |  |

③、基坑涌水量计算：

均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算表

Q=1.366K  (2H-S)*S   =  （16-6.5）*6.5    =    61.75   =46.994

Lg(1+ R )     Lg（1+  229.81 ）     Lg20.608

ro                              11.72

Q——基坑涌水量

K——土壤的渗透系数

H——潜水含水层厚度

S——基坑水位降深

R——影响降水半径；根据当地经验确定，当基坑安全等级为二、三级时，对潜水含水层按如下公式计算：

R=2S √kH   =2*6.5√12.5*8  =130

对承压含水层按下列公式计算：

R=10S √k   =10*6.5√12.5  =229.81

k——土壤的渗透系数  =12.5

ro——矩形基坑的等效半径按下列公式计算

ro=0.29（a+b） =0.29（25.2+15.2）=11.72

式中a、b—分别为基坑的长边、短边

④、基坑内采用集水明排法

A、基坑所在位置地下水位较高，如基坑内有地下水时，应采用集水明排法进行排水B、在基坑四周设置排水明沟、并在基坑两个角设置集水井。

C、使基坑渗出地下水通过排水明沟汇集于集水井内，然后用水泵排出基坑外。

D、排水明沟应布置在基础边0.4m以外，排水明沟沟底应该比挖土面低0.3～0.4m,集水井底面应该比排水明沟沟底低0.5m以上。

E、集水井中排水，应选用2台380V，QY-25潜水泵进行基坑排水。

4、平整场地

为了节省机械施工费用，不使用吊车，采用自制移动式井架，因此场地平整度要高一些，设备进场前进行场地平整，以便于井架在场地内移动。

三、井点安装

1、安装程序：

井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

2、井点管埋设

①、根据建设单位提供的测量控制点，测量放线确定井点位置，然后在井位先挖一个

小土坑，深大约500mm，以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂，并用水沟将小坑与集水坑连接，以便排泄多余水，井点管与井点管间距大约800mm～1000mm。

②、用自制移动式井架移到井点位置，将套管水枪对准井点位置，启动高压水泵，水压控制在0.4～0.8MPa，在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉，并不断地升降套管与水枪。

③、一般含砂的粘土，按经验，套管落距在1000mm之内，在射水与套管冲切作用下，大约在10～15min时间之内，井点管可下沉10m左右，若遇到较厚的纯粘土时，沉管时间要延长，此时可增加高压水泵的压力，以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300～350mm，保证管壁与井点管之间有一定间隙，以便于填充砂石，冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上，以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落，并使滤管底部存有足够的砂石。

④、凿孔冲击管上下移动时应保持垂直，这样才能使井点降水井壁保持垂直，若在凿

孔时遇到较大的石块或砖块，会出现倾斜现象，此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

⑤、井孔冲击成型后，应拔出冲击管，通过单滑轮，用绳索提起井点管插人井孔，井点管的上端应用木塞塞住，以防砂石或其他杂物进入，井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。

3、该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果，应注意以下几点：

①、砂石必须采用粗砂，以防止堵塞滤管的网眼。滤管应放置在井孔的中间，砂石滤

层的厚度应在60～100mm之间，以提高透水性，并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀，速度要快，填砂中途不得中断，以防孔壁塌土。

②、砂石滤层的填充高度，至少要超过滤管顶以上1000～1800mm，一般应填至原地下水位线以上，以保证土层水流上下畅通。

井点填砂后，井口以下1.0～1.5m用粘土封口压实，防止漏气而降低降水效果。

四、冲洗井管

将φ25mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗，直到流出清水为止。应逐根进行清洗，避免出现“死井”。

五、管路安装

首先沿井点管线外侧，铺设集水毛管，并用胶垫螺栓把干管连接起来，主干管连接水箱水泵，然后拔掉井点管上端的木塞，用胶管与主管连接好，再用10#铅丝绑好，防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。

六、检查管路

1、检查集水-下管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象，发现

这种情况应重新连接或用油腻子堵塞，重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝，直至不漏气为

止。

2、在正式运转抽水之前必须进行试抽，以检查抽水设备运转是否正常，管路是否存在漏气现象。

3、在水泵进水管上安装一个真空表，在水泵的出水管上安装一个压力表。

4、为了观测降水深度，是否达到施工组织设计所要求的降水深度，在基坑中心设置一个观测井点，以便于通过观测井点测量水位，并描绘出降水曲线。

5、在试抽时，应检查整个管网的真空度，应达到550mmHg(73.33kPa)，方可正式投入抽水。

七、抽水

1、轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后，整个抽水

管路无漏气现象，可以投入正常抽水作业。开机3d后将形成地下降水漏斗，井趋向稳定，土方工程可在降水5d后开挖。

2、轻型井点管网全部基础施工安装完毕后，抽水设备停止运转，拆除并轻型井点管网设备；工程施工周期详见附表施工进度计划。

八、注意事项

1、土方挖掘运输车道不设置井点，这不影响整体降水效果。

2、在正式开工前，由电工及时办理用电手续，保证在抽水期间不停电，现场配备20kw发电机组一台。抽水应连续进行，特别是开始抽水阶段，时停时抽，会导致井点管的

滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水，造成地下水位上升，会引起土方边坡塌方等事

故。

3、轻型井点降水应经常进行检查，其出水规律应“先大后小，先浑后清”。若出现异常情况，应及时进行检查。

4、在抽水过程中，应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量，当地下水位降到所要求的水位后，要减少出水阀门的出水量，尽量使抽吸与排水保持均匀，达到细水长流。

5、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数，现场设专人经常观测若抽水过程中发现真空度不足，应立即检查整个抽水系统有无漏气环节，并应及时排除。

6、在抽水过程中，特别是开始抽水时，应检查有无井点管淤塞的死井，可通过管

内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%，则严重影响降水效果，应及时采取措施，采用高压水反复冲洗处理。

7、在打井点之前应勘测现场，采用洛阳铲凿孔，若发现场内有旧基础、隐性墓地等应及早上报。

8、如粘土层较厚，沉管速度会较慢，如超过常规沉管时间时，可增大水泵压力，但不要超过1.5MPa。主干管流水坡度流向水泵方向。

9、基坑周围上部应挖好水沟，防止雨水流入基坑。

10、井点位置应距坑边5.75m，以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出，离基坑越远越好，以防止渗下回流，影响降水效果。

11、如场地粘土层较厚，这将影响降水效果，因为粘土的透水性能差，上层水不易渗透下去采取套管和水枪在井点轴线范围之外打孔，用埋设井点管相同成孔作业方法，井内填满粗砂，形成二至三排砂桩，使地层中上下水贯通。在抽水过程中，由于下部抽水，上层水由于重力作用和抽水产生的负压，上层水系很容易漏下去，将水抽走。

九、基坑坍塌应急预案

1、目的：为及时、有效的采取措施，防止事故的扩大，减少经济损失，制定本预案。

2、组织网络及职责

⑴、由项目负责人、安全员、技术负责人、施工员等成立应急小组。项目负责人      任应急小组组长。

组员：       、       、       、      、      。

具体分工如下：

⑵、        负责掌握了解现场事故情况，组织人员抢救伤员。

⑶、        负责组织人员、机械进行坍方处理。

⑷、        负责同医院、主管部门等的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。

⑸、        负责现场物资、车辆的调度。

3、应急措施

⑴、事故发生应立即对受伤人员进行抢救：

①、挖掘被掩埋伤员，及时脱离危险区。

②、清除伤员口、鼻内泥沙、凝血块、呕吐物等，对昏迷伤员将舌拉出以防窒息。

③、进行简易的包扎、止血或简易固定骨折。

④、有呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

⑤、尽快与120中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

⑵、对基坑塌的施救：

①、塌方施救，以预防为主，准备好应急处理的物资、劳动力，并掌握天气情况的变化，遇到雨天停止基坑土方开挖，对已经开挖好基坑，应采取防雨措施，防止雨水冲塌基坑边坡。

②、加强排水、降水措施。

③、加强支护如支撑、加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理。

④、如塌方由坑（槽）边弃土、堆料或其他机械设备作用所致，则应迅速运走弃土，材料或机械设备。

⑤、减缓边坡坡度。

⑶、滑坡施救：

①、排水、降水，特别是要有效地降低地下水位。

②、加强支挡措施，如增加支撑、打桩抢等。

③、为滑坡体减重，如削去部分坡体，运走堆置的土方材料或设备。

④、加强护坡措施，减缓坡度。

⑷、流沙施救措施：

①、如发现基坑一流沙层，可以采用抛大石块等重物使流沙及时控制。

②、扩大基坑的放坡系数，必要时确准流沙位置，采取2级井点降水措施。

③、降低地下水水位，减少动水压力，必要时采取支撑档土板，防止流沙层再次塌方。

④、项目负责人或材料员负责现场物资、材料的调度。

⑸、安全措施：

①、基坑四周围护，应采取钢管搭设围栏，其高度吧小于1.2米。

②、基础应设置安全警示牌。

③、基坑夜间施工，应配备足够的照明，保证夜间降水人员及其它施工人员的安全。

4、应急物资

①、常用物资：￠48钢管、木方、木板、铁丝、扣件、防雨布。

②、常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、草袋、石块等。

5、通讯联络

医院救护中心：120     报警：110       火警：119

工地现场值班电话：

有关负责人联系电话：

项目负责人：              　　　 手机：

安全员：         　　　　　      手机：

技术负责人：      　　　　       手机：

6、注意事项

⑴、事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

⑵、注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。